PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3

im. 33 Pułku Piechoty

## PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3

ul. M. Skłodowskiej-Curie 5, 18-400 Łomża, tel./fax (86) 215-03-42

STATUT

Program na rok szkolny 2004/2005

zapewniających realizację

Programu Rozwoju Szkoły na lata 2004 – 2009

Łomża, styczeń 2005

DZIEDZINA ROZWOJU

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM

CEL GŁÓWNY

Zwiększenie  liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych

| Cel szczegó-łowy | Lp. | Sposób realizacji | Termin realizacji | Odpowiedzialni | Sposób dokumentowania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozbudzenie zainteresowania uczniow ofertą edukacyjną szkoły. | 1 | Opracowanie i wydanie folderu promującego szkołę w związku z uroczystością nadania imienia 33 Pułku Piechoty. | XI 2004 | E. Bukowska, M. Malinowska, Prezydium RR | folder |  |
|  | 2 | Diagnoza zainteresowań i preferencji uczniów na zajęcia dodatkowe. | II 2005 | zespół diagnost., wychowawcy klas | dokumentacja badań, raport z diagnozy |  |
|  | 3 | Opracowanie oferty zajęć dodatkowych do projektu na rok szkolny 2005/2006 w oparciu o wyniki diagnozy. | III 2005 | wicedyrektor M. Kluczek, n-le przedmiotów | projekt oferty, projekt organizacyjny |  |
| Zbadanie preferencji edukacyjnych uczniów klas szóstych | 1 | Opracowanie kwestionariusza ankiety badającej preferencje edukacyjne uczniów klas szóstych. | II 2005 | ##### A. Wejroch | kwestionariusz ankiety |  |
|  | 2 | Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów klas szóstych SP 2, 4, 5 i 7. | #### III 2005 | Wicedyrektor M. Kluczek | kwestionariusze ankiet |  |
|  | 3 | Opracowanie wyników ankiety i wniosków do organizacji pracy w roku szkolnym 2005/2006. | III 2005 | A. Wejroch , wychowawcy klas trzecich | zbiorcza analiza wyników ankiet, wnioski z badań |  |
| Prezentacja wizerunku szkoły | 1 | Spotkania z młodzieżą klas szóstych szkół podstawowych nr 2, 4, 5 i 7. | III 2005 | M. Listowski, zespół ds. promocji | terminarz i scenariusz spotkań |  |
|  | 2 | ##### Dzień otwarty w gimnazjum | III 2005 | E. Bukowska, zespół nauczycieli, kier. gosp. D. Rainko | plakaty informacyjne, scenariusz |  |
|  | 3 | Zorganizowanie turnieju klas szóstych. | V 2005 | H. Żelechowska, M. Listowski, n-le wf, zespół d/s promocji szkoły | scenariusz imprezy; sprawozdanie |  |

CEL GŁÓWNY

Poprawa wizerunku szkoły w środowisku lokalnym

| Cel szczegó-łowy | Lp. | Sposób realizacji | Termin realizacji | Odpowiedzialni | Sposób dokumentowania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Promowanie i nagłaśnia- nie osiągnięć szkoły w lokalnych mediach. | 1 | Zapraszanie przedstawicieli lokalnej prasy i telewizji na uroczystości szkolne. | cały rok | E. Bukowska | zapisy filmowe, wycinki prasowe |  |
|  | 2 | Prezentowanie informacji w lokalnych stacjach radiowych. | cały rok | E. Bukowska | notatki służbowe o treści informacji |  |
|  | 3 | Utworzenie i aktualizacja strony internetowej gimnazjum. | III-VI 2005 | B. Malinowska, n-le informatyki | adres strony |  |
| Prezentacja osiągnięć artystycznych szkoły na forum środowiska miasta | 1 | Oprawa artystyczna spotkania noworocznego Związku Sybiraków. | I 2005 | I. Listowska, I. Sokólska, E. Rudzka, A. Piotrowski, M. Listowski | podziękowanie |  |
|  | 2 | Udział w przeglądzie małych form teatralnych na terenie miasta. | #### II 2005 | ##### K.Duchnowska E. Rudzka | zgłoszenie, wyniki przeglądu |  |
| Aktywny udział nauczycieli i uczniów w inicjatywach innych placówek i organizacji funkcjonujących na terenie miasta. | 1 | Udział w akcji „Noworoczny Dar Serca” | #### I 2005 | nauczyciele, wolontariusze | podziękowania |  |
|  | 2 | Udział nauczycieli i uczniów w XIII Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. | styczeń 2005 | nauczyciele, wolontariusze | wykazy wolontariuszy i opiekunów |  |
|  | 3 | Udział w konkursach ekologicznych, promocji zdrowia itp. | w miarę organizacji | H. Makowska, H. Żelechowska, nauczyciele | dokumentacja udziału w konkursach |  |

CEL GŁÓWNY

Pozyskiwanie sojuszników do współpracy w realizacji zadań statutowych gimnazjum

| Cel szczegó-łowy | Lp. | Sposób realizacji | Termin realizacji | Odpowiedzialni | Sposób dokumentowania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontynuowanie współpracy z zakładami i instytucjami znajdującymi się na terenie miasta | 1 | Korzystanie z obiektów jednostki przy organizacji turnieju klas szóstych. | V 2005 | E. Bukowska | dokumentacja imprezy |  |
|  | 2 | Współpraca z Muzeum Północno-Mazowieckim i I Łomżyńskim Batalionem Remontowym przy organizacji uroczystości nadania imienia szkole. | #### XI 2004 | E. Bukowska, M. Malinowska, M. J. Michalska | dokumentacja imprezy |  |
|  | 3 | Współpraca z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w tym w zakresie edukacji ekologicznej uczniów. | II semestr | ###### E. Bukowska, ##### H. Makowska | dokumentacja współpracy |  |
| Kontynuowanie działań na rzecz zainteresowania lokalnego biznesu sponsorowaniem działań szkoły. | 1 | Zapraszanie na uroczystości szkolne przedstawicieli zakładów pracy i firm. | według harmon. uroczys. | E. Bukowska | Listy zaproszonych, kronika szkoły |  |
|  | 2 | Prowadzenie współzawodnictwa o tytuł „Najlepszego Sponsora PG3 w roku szkolnym .......”. | cały rok | E. Bukowska, D. Rainko | ewidencja darów i darowizn |  |
|  | 3 | Poszukiwanie sponsora dla szkolnych drużyn sportowych. | cały rok | Rada Rodziców, zespół nauczycieli w-f | ewidencja darów i darowizn |  |

DZIEDZINA ROZWOJU

STWORZENIE ODPOWIEDNICH WARUNKÓW LOKALOWYCH 
I MATERIALNYCH DO REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH

CEL GŁÓWNY

Poprawa estetyki na zewnątrz i wewnątrz budynku

| Cel szczegó-łowy | Lp. | Sposób realizacji | Termin realizacji | Odpowiedzialni | Sposób dokumentowania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Malowanie wnętrz | 1 | Pozyskanie środków na wykonanie decyzji PPIS w Łomży (malowanie korytarza środkowego na piętrze i prawej klatki schodowej. | 01.05. 2005 | ##### E. Bukowska | korespondencja z organem prowadzącym szkołę, plan budżetowy szkoły |  |
|  | 2 | Wybór wykonawcy zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i ustawa o finansach publicznych. | 30.06.2005 | E. Bukowska D. Rainko | dokumentacja wg przepisów |  |
|  | 3 | Nadzorowanie i odbiór prac. | 31.08. 2005 | E. Bukowska D. Rainko | protokół odbioru |  |
|  | 4 | Malowanie sali 32. | 05.02. 2005 | K. Jasińska Klasowa Rada Rodziców IA, Prezydium RR | faktury za zakup materiałów |  |

CEL GŁÓWNY

Poprawa stanu wyposażenia pomieszczeń szkolnych

| Cel szczegó-łowy | Lp. | Sposób realizacji | Termin realizacji | Odpowiedzialni | Sposób dokumentowania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontynuowanie renowacji stolików uczniowskich. | 1 | Renowacja stolików w sali nr 30. | 30.06.2005 | ##### D. Rainko | dokumentacja inwentarzowo –księgowa |  |

CEL GŁÓWNY

Uatrakcyjnianie procesu edukacyjnego w gimnazjum

| Cel szczegó-łowy | Lp. | Sposób realizacji | Termin realizacji | Odpowiedzialni | Sposób dokumentowania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych | 1 | Zakup rzutnika pisma (przez sponsora). | 30.11.2004 | E. Bukowska | dokumentacja inwentarzowo –księgowa. |  |
|  | 2 | Zakup odtwarzacza DVD (przez sponsora). | 30.06.2005 | E. Bukowska | dokumentacja inwentarzowo – księgowa. |  |
|  | 3 | Wzbogacanie księgozbioru biblioteki szkolnej (z funduszy RR, darczyńcy) | Cały rok | E. Bukowska, E. Kowalik | dokumentacja inwentarzowo – księgowa. |  |

CEL GŁÓWNY

Poprawa warunków pracy pracowników i pobytu uczniów w szkole

| Cel szczegó-łowy | Lp. | Sposób realizacji | Termin realizacji | Odpowiedzialni | Sposób dokumentowania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podejmowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczniów i pracowników. | 1 | Wykonanie systemu telewizji obserwacyjnej. Budowa dodatkowych punktów oświetlenia na placu szkolnym. | 30.12.2004 | ##### E. Bukowska | dokumentacja projektu. |  |
|  | 2 | Kontynuacja przebudowy wejścia głównego do szkoły. | 30.05.2005 | E. Bukowska, Prezydium RR D. Rainko | dokumentacja inwestycji |  |
|  | 3 | Pozyskiwanie środków na kontynuację przebudowy wejścia głównego do szkoły. | cały rok | E. Bukowska | korespondencja, dowody księgowe |  |
|  | 4 | Uzupełnianie na bieżąco brakujących płytek pcv w posadzkach na holach i w salach lekcyjnych. | według potrzeb | D. Rainko | dokumentacja wg przepisów |  |

DZIEDZINA ROZWOJU

PODNOSZENIE JAKOŚCI W ZAKRESIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW

CEL GŁÓWNY

Dobór programów i oferty edukacyjnej w oparciu o diagnozę indywidualnych możliwości 
i potrzeb uczniów

| Cel szczegó-łowy | Lp. | Sposób realizacji | Termin realizacji | Odpowiedzialni | Sposób dokumentowania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szkoła prowadzi systematyczną diagnozę indywidualnych możliwości edukacyjnych i potrzeb uczniów przyjętych do klas pierwszych. | 1 | Diagnoza potrzeb klientów w zakresie kształcenia i zajęć pozalekcyjnych. | IV 2005 | E.Bukowska M.Sejmej | kwestionariusze kandydatów |  |
|  | 2 | Dokonanie diagnozy możliwości edukacyjnych uczniów klas pierwszych w oparciu o świadectwa ukończenia szkoły i wyniki sprawdzianu zewnętrznego. | VIII 2005 | M.Sejmej | raport z diagnozy |  |
|  | 3 | Utworzenie zespołów klas pierwszych zgodnie z potrzebami i możliwościami edukacyjnymi uczniów. | VIII 2005 | Komisja RP | listy uczniów klas pierwszych |  |
| Szkolny zestaw programów nauczania zapewnia realizację podstawy programowej i kształcenie umiejętności określonych standardami egzaminacyjnymi | 1 | Wybranie w zespołach przedmiotowych programów nauczania umożliwiających realizację w jak najlepszym stopniu podstawy programowej i standardów wymagań egzaminacyjnych. | IV 2005 | przewodniczący zespołów przedmiotowych | protokoły posiedzeń zespołów |  |
|  | 2 | Opracowanie zestawów dla poszczególnych klas | V 2005 | E. Kowalik | zestawy programów dla klas I-III |  |
|  | 3 | Ustalenie szkolnego zestawu programów i podręczników na posiedzeniu RP, zatwierdzenie przez dyrektora. | V 2005 | E. Bukowska | protokół posiedzenia RP, szkolny zestaw programów i podręczników |  |
|  | 4 | Organizacja i wdrożenie systemu WDN umożliwiającego wykorzystanie wyników (zewnętrznego i wewnętrznego) mierzenia efektów kształcenia do doskonalenia pracy dydaktycznej nauczycieli i szkoły. | XI 2004 | E. Bukowska, H. Makowska | procedura WDN z załącznikami, protokoły posiedzeń zespołów przedmiotowych i Rady Pedagogicznej |  |
| Szkoła dostosowuje zgodnie ze swoimi możliwościami ofertę rozszerzonych programów nauczania do potrzeb klientów | 1 | Opracowanie oferty rozszerzonych programów nauczania dla uczniów klas pierwszych na rok szkolny 2005/2006, zatwierdzenie oferty przez RP. | III 2005 | E. Bukowska, n-le przedmiotów | protokół posiedzenia RP, zmodyfikowany kwestionariusz kandydata do gimnazjum |  |
|  | 2 | Uwzględnienie planowanych rozszerzeń programów przy opracowywaniu projektu organizacyjnego na rok szkolny 2005/2006. | IV 2005 | ##### E. Bukowska | projekt organizacyjny |  |

CEL GŁÓWNY

Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wniosków do poprawy efektywności kształcenia

| Cel szczegó-łowy | Lp. | Sposób realizacji | Termin realizacji | Odpowiedzialni | Sposób dokumentowania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dyrektor szkoły prowadzi badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego | 1 | Opracowanie harmonogramu badania osiągnięć edukacyjnych. | IX 2004 | E. Bukowska | plan nadzoru |  |
|  | 2 | Zatwierdzenie harmonogramu na posiedzeniu RP. | #### X 2004 | E. Bukowska | protokół posiedzenia RP |  |
|  | 3 | Dokonanie oceny realizacji zadań wynikających z harmonogramu. | VI 2005 | E. Bukowska | protokół posiedzenia RP |  |
| Nauczyciele analizują wyniki wewnętrznego i zewnętrznego badania efektów kształcenia | 1 | Sporządzenie raportu z egzaminu próbnego dla uczniów klas trzecich. | XII 2004 | M. Sejmej, zespół RP | raport |  |
|  | 2 | Sporządzanie zestawień ilościowych i analiz jakościowych z wewnętrznego badania efektów kształcenia | drugi semestr | przewodniczący zespołów przedmiotowych, M. Kluczek | zestawienia ilościowe, analizy jakościowe |  |
|  | 3 | Dokonywanie analizy porównawczej wyników klasyfikacji uczniów klas trzecich za II semestr z wynikami egzaminu zewnętrznego 2005. | VIII 2005 | M. Sejmej | analiza jakościowa |  |
|  | 5 | Analiza porównawcza wyników zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego 2004. | IX 2004 | ##### M. Sejmej | raport OKE, analizy wewnętrzne |  |
| Wnioski wynikające z badań i przeprowadzanych analiz wykorzystywane są do poprawy jakości kształcenia | 1 | Opracowanie programów naprawczych i modyfikowanie planów wynikowych. | #### II 2005 | M. Kluczek, przewodniczący zespołów przedmiotowych, nauczyciele | bank programów naprawczych, zmodyfikowane plany wynikowe |  |
|  | 2 | Dostosowanie priorytetów WDN do potrzeb nauczycieli w zakresie poprawy jakości kształcenia. | VI 2005 | E. Bukowska, H. Makowska | priorytety WDN na rok szkolny 2005/2006 |  |
|  | 3 | Tworzenie przedmiotowych banków narzędzi do pracy dydaktycznej. | cały rok | E. Kowalik, nauczyciele przedmiotów | przedmiotowe banki narzędzi |  |

CEL GŁÓWNY

Badanie losów absolwentów

| Cel szczegó-łowy | Lp. | Sposób realizacji | Termin realizacji | Odpowiedzialni | Sposób dokumentowania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szkoła posiada system badania losów absolwentów | 1 | Opracowanie systemu badania losów absolwentów. | III 2005 | M. Kluczek, A. Wejroch | dokument systemu |  |
|  | 2 | Sporządzenie zestawień planowanych wyborów szkół ponadgimnazjalnych przez uczniów klas trzecich. | V 2005 | wychowawcy klas trzecich | zestawienia klasowe |  |
|  | 3 | Sporządzenie zestawień losów absolwentów. | VII 2005 | wychowawcy klas | listy klasowe |  |
|  | 4 | Dokonanie analizy porównawczej losów absolwentów w odniesieniu do ich planowanych wyborów. | VIII 2005 | wychowawcy klas, M. Kluczek | analiza ilościowa i jakościowa |  |
|  | 5 | Sporządzenie wykazu absolwentów zgodnie z miejską procedurą kontroli obowiązku nauki. | IX 2004 | E. Bukowska M. Sejmej | wykaz |  |

DZIEDZINA ROZWOJU

PODNOSZENIE JAKOŚCI W ZAKRESIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

CEL GŁÓWNY

Wdrażanie uczniów do właściwych zachowań ze szczególnym zwróceniem uwagi na szeroko pojętą tolerancję, obiektywny krytycyzm i sprawiedliwość

| Cel szczegó-łowy | Lp. | Sposób realizacji | Termin realizacji | Odpowiedzialni | Sposób dokumentowania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diagnozowanie zjawisk i sytuacji wychowawczych, zbieranie opinii i oczekiwań klientów w tym zakresie | 1 | Przeprowadzić ankietę wśród uczniów i rodziców klas pierwszych. | #### IX 2004 | A. Wejroch, wychowawcy klas pierwszych | raport z diagnozy naboru |  |
|  | 2 | Przeprowadzić ankietę dotyczącą poczucia bezpieczeństwa w szkole. | XII. 2004 | A. Wejroch wychowawcy klas I-III | zbiorcze opracowanie wyników ankiet |  |
|  | 3 | Opracować harmonogram zadań wynikających ze Szkolnego Programu Profilaktyki. | #### IX 2004 | A. Wejroch wychowawcy klas I-III | harmonogram |  |
| Kształtowanie właściwych stosunków interpersonalnych w płaszczyznach: uczeń-uczeń, uczeń-pracownik szkoły | 1 | Zapewnić realizację zadań wynikających w tym zakresie ze Szkolnego Programu Profilaktyki. | ##### na bieżąco | A. Wejroch, wychowawcy klas I-III | scenariusze zajęć, klasowe plany wychowawcze |  |
|  | 2 | W tematyce zajęć na godziny do dyspozycji wychowawcy uwzględnić kształtowanie właściwych stosunków interpersonalnych. | IX 2004 | wychowawcy | plany wychowawcze, dzienniki lekcyjne |  |
| Sukcesywne monitorowanie stosowania kryteriów oceniania zachowania uczniów | 1 | Opracować projekt nowego Szkolnego Systemu Oceniania Zachowania. | X 2004 | Komisja RP | dokument Projekt Szkolnego Systemu Oceniania Zachowania |  |
|  | 2 | Dokonać analizy zgodności ocen z zachowania ze Szkolnym Systemem Oceniania Zachowania. | I 2005 | wychowawcy klas I-III, A. Wejroch | protokół posiedzenia Zespołu Wychowawczego |  |
|  | 3 | Opracować arkusz monitoringu oceniania zachowania przez wychowawcę. | IV 2005 | A. Wejroch, zespół RP | arkusz |  |

CEL GŁÓWNY

Promowanie uniwersalnych wartości

| Cel szczegó-łowy | Lp. | Sposób realizacji | Termin realizacji | Odpowiedzialni | Sposób dokumentowania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kształtowanie właściwych postaw moralnych poprzez dokonywanie odpowiednich wyborów oraz umiejętność hierarchizacji wartości | 1 | Przeprowadzić zajęcia lekcyjne o tematyce ukierunkowanej na kształtowanie umiejętności dokonywania właściwych wyborów. | cały rok szkolny | wychowawcy, nauczyciele przedmiotów, pedagog | dzienniki lekcyjne, klasowe plany wychowawcze |  |
|  | 2 | Organizować spotkania okolicznościowe (apele, spektakle, wieczornice) | według harmongr. imprez | wychowawcy | scenariusze spotkań arkusze hospitacji, zdjęcia, filmy |  |
| Wskazywanie na wzorce osobowe | 1 | Zapoznać uczniów z historią 33 Pułku Piechoty, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wzorce osobowe żołnierzy. | IX-X 2004 | wychowawcy, nauczyciele historii | kalendarium historii 33 Pułku Piechoty, tematyka zajęć w dziennikach lekcyjnych, |  |
|  | 2 | Przeprowadzić konkurs plastyczny dotyczący tematyki militarnej. | X 2004 | nauczyciel plastyki, nauczyciele historii | prace uczniów, wystawa prac |  |
|  | 3 | Zorganizować wystawę w pracowni historycznej poświęconą historii 33 Pułku Piechoty. | XI 2004 | nauczyciele historii | wystawa, zdjęcia |  |

CEL GŁÓWNY

Zapobieganie negatywnym zjawiskom wychowawczym

| Cel szczegó-łowy | Lp. | Sposób realizacji | Termin realizacji | Odpowiedzialni | Sposób dokumentowania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Promocja zdrowego trybu życia | 1 | Zapewnić realizację zadań w zakresie promowania zdrowego trybu życia wynikających ze Szkolnego Programu Profilaktyki. | cały rok szkolny | A. Wejroch, wychowawcy | scenariusze zajęć, tematyka zajęć w dziennikach |  |
|  | 2 | Przeprowadzić akcje promocji zdrowia w ramach koła biologicznego i Szkolnego Koła PCK oraz na godzinach do dyspozycji wychowawcy. | XI-III 2004-2005 | H. Makowska, H. Żelechowska, A. Palińska | plakaty, gazetki szkolne, zapisy tematów w dziennikach lekcyjnych |  |
| Integracja uczniów szkoły | 1 | Organizować wycieczki, rajdy, biwaki itp. | zgodnie z planem imprez turystycz. | A. Tchórzewska, wychowawcy klas I-III | dokumentacja wycieczek szkolnych, dzienniki lekcyjne |  |
|  | 2 | Organizować dyskoteki szkolne | według harmon. | M. Listowski, nauczyciele | harm. dyskotek szkolnych |  |
|  | 3 | Zorganizować militariadę. | #### XI 2004 | G. Macedońska, n-le w-f | scenariusz imprezy, wyniki zawodów |  |
|  | 4 | Zorganizować sportowe rozgrywki międzyklasowe. | według harmonogr. | H. Żelechowska, n-le w-f | harmonogram i wyniki współzaw. |  |
| Wdrażanie do przestrzegania norm zachowań obowiązujących w szkole | 1 | Zapoznać uczniów i rodziców ze Statutem Szkoły i innymi dokumentami prawa wewnątrzszkolnego. | #### IX 2004 | wychowawcy klas, n-le przedmiotów | zapisy tematów w dziennikach, protokoły zebrań z rodzicami |  |
|  | 2 | Wykorzystać system telewizji obserwacyjnej do niwelowania negatywnych zachowań uczniów na zajęciach lekcyjnych i przerwach. | cały rok szkolny | - Wejroch, Sł. Rakowski, Wychowawcy, nauczyciele | taśmy wideo, uwagi w dzienniku, dziennik pedagoga |  |
|  | 3 | Przeprowadzić diagnozę dotyczącą respektowania norm zachowania ucznia w szkole. Wnioski z diagnozy wykorzystać w konstruowaniu następnych harmonogramów. | III 2005 | M. Kluczek, A. Wejroch, wychowawcy, | dokumentacja badania, raport z diagnozy |  |