**RAPORT KOŃCOWY**

**Z REALIZACJI PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ**

|  |
| --- |
| Data wpływu:………………………………..Sygn. akt: …………………………………… |
| wypełnia Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji |

|  |  |
| --- | --- |
| **Urząd Miejski w Łomży****ul. Stary Rynek 14** **18-400 Łomża** | Raport końcowyz realizacji programu polityki zdrowotnej |
| Nazwa programu polityki zdrowotnej: | **„Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Łomży po 60 roku życia na lata 2021-2022 ”** |
| Przewidywany w programie polityki zdrowotnej okres jego realizacji:**2021 -2022**  | Faktyczny okres realizacji programu polityki zdrowotnej :**2021-2022** |
| Opis sposobu osiągnięcia celów programu polityki zdrowotnej:Celem głównym „Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Łomży po 60 roku życia na lata 2021-2022 ” było zmniejszenie częstotliwości występowania zachorowań na grypę sezonową i infekcje grypopodobne oraz spadek powikłań po zakażeniu wirusem grypy minimum o 2 % wśród populacji osób powyżej 60 roku życia zamieszkałych na terenie Miasta Łomża, w latach 2021- 2022. Cel ten, realizowany został przy pomocy następujących celów szczegółowych:1. Zwiększenie dostępności do bezpłatnych szczepień przeciwko grypie w grupie osób objętych programem;
2. Zapobieganie zachorowaniom na grypę i występowaniu powikłań grypowych w grupie osób objętych programem , poprzez zwiększenie liczby zaszczepionych przeciwko grypie;
3. Podniesienie poziomu wiedzy na temat szczepień przeciwko grypie i ich skuteczności
4. Zachęcanie osób z grupy podwyższonego ryzyka, szczególnie osób starszych, do szczepień przeciwko grypie

Wybór realizatora Programu został dokonany w drodze postępowania konkursowego. Program został sfinansowany ze środków budżetu Miasta Łomży. W roku 2021 zostało zaszczepionych 326 osób natomiast w 2022 roku 392 osoby.Jednym z czynników, który wpłynął na niższy poziom zainteresowania szczepieniami w ramach Programu było wprowadzenie w trakcie realizacji Programu bezpłatnych szczepień p/grypie dla wszystkich osób od 18 roku życia na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie metod zapobieganie grypie w sezonie epidemicznym 2021/2022. |
| Charakterystyka interwencji realizowanych w ramach programu polityki zdrowotnej: „ Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Łomży po 60 roku życia na lata 2021-2022 ” obejmował następujące interwencje: 1) przeprowadzenie badania lekarskiego przez lekarza kwalifikującego do szczepienia, 2) poinformowanie o możliwości wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych i sposobie postępowania w sytuacji ich wystąpienia,; 3) wykonanie szczepienia przeciwko grypie szczepionką czterowalentną u osób w wieku od 60 roku życia, zamieszkałych na terenie miasta Łomża, po uzyskaniu pisemnej zgody na szczepienie, 4)przeprowadzenie edukacji zdrowotnej 5)opracowanie formularzy ankiet oceniających poziom satysfakcji z realizacji Programu, 6) ocenę poziomu satysfakcji z realizacji Programu na podstawie przeprowadzonych ankiet  |
| Wyniki monitorowania i ewaluacji programu polityki zdrowotnej: **Monitoring**:  W ramach „ Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Łomży po 60 roku życia na lata 2021-2022 ” w 2021-2022 roku zaszczepiono 718 osób spełniających kryteria włączenia do Programu, co stanowi 24 % populacji zaplanowanej do udziału w Programie (3000). Nie odnotowano osób, które zgłosiły się do Programu, a nie zostały zaszczepione ze względu na przeciwwskazania zdrowotne oraz osób, które zrezygnowały z uczestnictwa **Ewaluacja:**1. iloraz liczby osób zaszczepionych w ramach Programu przeciwko grypie i liczby osób z populacji docelowej Programu:24 %
2. liczba osób w wieku 60 lat i więcej zaszczepionych w 2021- 2022 : 718 osób
3. liczba niepożądanych odczynów poszczepiennych (na podstawie sprawozdania od Wykonawcy Programu): 0.
 |
| Koszty realizacji programu polityki zdrowotnejRok realizacji programu polityki zdrowotnej: **Na realizację Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Łomży po 60 roku życia na lata 2021-2022 zaplanowano 270 000 zł** |
| Źródło finansowania | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1.Budżet Miasta Łomża | 270 000 zł | Nie dotyczy |
| 2.--------------------- | --------------------- | --------------------- |
| 3.--------------------- | --------------------- | --------------------- |
| Cały okres realizacji programu polityki zdrowotnej |
| Źródło finansowania  | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1.Budżet Miasta Łomża | 270 000 zł | Nie dotyczy  |
| 2.-------------------- | --------------------- | --------------------- |
| 3.--------------------- | --------------------- | --------------------- |
| Koszty jednostkowe realizacji programu polityki zdrowotnej: Na realizację zadania wydatkowano **57 770 zł ( w 2021 r koszt jednostkowy szczepionki wraz z badaniem lekarskim – 75 zł, a w roku 2022 koszt jednostkowy szczepionki wraz z badaniem lekarskim- 85 zł)** |
| Informacje o problemach, które wystąpiły w trakcie realizacjiprogramu polityki zdrowotnej | Opis podjętych działań modyfikujących: |
| Problem 1: : wprowadzenie w trakcie realizacji Programu bezpłatnych szczepień p/grypie dla wszystkich osób od 18 roku życia na podstawie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie metod zapobieganie grypie w sezonie epidemicznym 2021/2022. | Z uwagi na wprowadzoną zmianę przepisów w trakcie realizacji Programu -brak możliwości modyfikacji działań |
| Problem 2: | Działanie modyfikujące: |
| --------------------- | --------------------- |
| Problem 3: | Działanie modyfikujące: |
|  |  |  |
| 14.02.2023 r. Data sporządzenia raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej | oznaczenie i podpis osoby sporządzającej raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotne |
| MiejscowośćŁomża |
| …………………….Data akceptacji raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej | …………………………oznaczenie i podpis osoby akceptującej raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej |