Wieloletni plan  rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

| Tytuł zadania | Zamierzone efekty |  |  |  | Źródła finansow. zadania |  | Przewid. koszt całkowity zadania w tys. zł |  | Nakłady na realizację zadania w tys. zł w roku |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| System wodno-kanalizacyjny Łomży |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. System wodno-kanalizacyjny Łomży realizowany przy wsparciu funduszu PHARE : - ul. Zdrojowa (przebudowa wodociągu i kanał sanitarny ) , - ul. Szosa Zambrowska (wodociąg i kanał sanitarny), - ul. Wąska (przebudowa wodociągu i kanał sanitarny), - ul. Poznańska (przebudowa wodociągu i kanał sanitarny ), - magistrala wodociągowa do ujęcia w Podgórzu |  | -wzrost dostawy ścieków o 1500 m3/d - możliwość odbioru ścieków z Browaru Łomża w ilości od od 1400 do 2000 m3/d - budowa mag .i wod. i przeb.. wodociągów zapewni lepszą pracę miejskiej sieci i zmniejszy zjawisko występowania przebarwień wody |  |  | środki Spółki |  |  | 12.258,6 | 1.250 | 1.981 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet Gminy |  |  |  | 839,4 | 2.357,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | inne |  |  |  | 4.372,7 | 1.457,6 |  |  |  |  |  |  |
| Sieci i urządzenia kanalizacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Modernizacja gospodarki osadowej w miejskiej oczyszczalni ścieków: - montaż agregatu prądotwórczego - modernizacja stacji zagęszczania osadów - budowa hali na osad, - zagospodarowanie osadów, |  |  | - wykorzystanie biogazu - zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o ok. 860 MWh rocznie - ograniczenie objętości osadu oraz docelowe jego zagospodarowanie |  |  | środki Spółki |  | 7.000 | 1.250 | 1.000 | 940 | 700 | 2.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | budżet Gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | inne |  |  | 640 | 50 | 120 | 300 |  |  |  |  |
| - Modernizacja i rozbudowa zasilania energetycznego oraz układów pomiarowych na oczyszczalni ścieków w Łomży - przebudowa stacji SN, - przeniesienie transformatora, - przebudowa układów pomiarowych |  |  | - zwiększenie pewności zasilania energetycznego - poprawa stanu bhp |  |  | środki Spółki |  | 250 | 25 |  | 200 | 25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | budżet Gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lata |  |  |  |  |  |  |  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| - Ograniczenie oddziaływania na środowisko emisji odorów w oczyszczalni ścieków , - przykrycie zbiornika osadów przeferme- ntowanych, - neutralizacja odorów z przepompowni i zbiornika osadów |  |  |  | ograniczenie uciążliwości dla otoczenia |  | środki Spółki |  | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | budżet Gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego o śr.  0,2 m długości ok. 400 m - odcinek kanału od ulicy Wesołej do Polnej |  |  |  | szacunkowy wzrost dostawy ścieków 5 m3/ d |  | środki Spółki |  | 250 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | budżet Gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zamiejskiej o śr.  0,2 m długości ok. 200 m |  |  |  | szacunkowy wzrost dostawy ścieków 9 m3/ d |  | środki Spółki |  | 175 |  |  | 175 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | budżet gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żabiej o śr.  0,2 m długości ok. 700 m i  0,3 m długości ok. 50 m |  |  |  | szacunkowy wzrost dostawy ścieków 13 m3/ d |  | środki Spółki |  | 310 |  |  | 310 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | budżet gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej o śr.  0,2 m długości ok. 250 m - przebudowa istniejącego kanału na odcinku od Sz. P. Nr 5 do kolektora przy ul. Wesołej |  |  |  | usprawni działanie sieci kanalizacyjnej na tym odcinku i obniży jej awaryjność |  | środki Spółki |  | 385 |  |  |  | 385 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | budżet gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Budowa kanalizacji sanitarnej na oś. Zawady Przedmieście o śr.  0,2 m i długości ok. 2400 m |  |  |  | szacunkowy wzrost dostawy ścieków 157 m3/ d |  | środki Spółki |  | 2.750 |  |  |  |  |  | 750 | 1.000 | 1.000 |
|  |  |  |  |  |  | budżet gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poligonowej, Bazowej i Przemysłowej ośr.  0,2 m i długości ok. 1850 m |  |  |  | szacunkowy wzrost dostawy ścieków 116 m3/ d |  | środki Spółki |  | 400 |  |  |  |  | 200 | 200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | budżet gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lata |  |  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Browarnej o śr. 0,2 m i długości ok. 250 m | szacunkowy wzrost dostawy ścieków 4 m3/ d | środki Spółki | 400 |  |  |  | 200 | 200 |  |  |  |
|  |  | budżet gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Budowa dublera Kolektora A o śr. 1,2 m i długości ok. 1400 m | usprawni działanie sieci kanalizacyjnej na tym odcinku i obniży jej awaryjność | środki Spółki | 1.670 |  |  |  |  |  |  | 670 | 1.000 |
|  |  | budżet gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mała Kraska o śr. 0,2 i długości ok. 1150 m | szacunkowy wzrost dostawy ścieków 54 m3/ d | środki Spółki | 600 |  |  |  |  |  |  | 100 | 500 |
|  |  | budżet gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Fr Skowronka o śr.  0,2 m o długości ok. 260 m wraz z przepompownią | szacunkowy wzrost dostawy ścieków 11 m3/ d | środki Spółki | 140 |  |  |  | 140 |  |  |  |  |
|  |  | budżet gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kraska( osiedle w rejonie kościoła ) o śr.  0,2 m i długości ok. 500 m | szacunkowy wzrost dostawy ścieków 7 m3/ d | środki Spółki | 180 |  |  |  | 180 |  |  |  |  |
|  |  | budżet gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy przemysłowej przy Żabiej uchwała nr 152/XXV/00 o śr.  0,2 m i długości ok. 1800 m | szacunkowy wzrost sprzedaży wody 129 m3/d | środki Spółki | 630 |  |  |  |  |  | 630 |  |  |
|  |  | budżet gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy Nowogrodzkiej w rejonie targowicy p.m. uchwałą nr 209/ XXXVIII/96 o śr.  0,2m i długości ok. ok. 670 m wraz z 2 przepompowniami | szacunkowy wzrost dostawy ścieków 11 m3/ d | środki Spółki | 335 |  |  |  |  | 335 |  |  |  |
|  |  | budżet gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lata |  |  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 17. Budowa kanału sanitarnego w ul. Wiśniowej o śr.  0,2 m i długości ok. 175 m | Szacunkowy wzrost Dostawy ścieków 7 m3/d | środki Spółki | 65 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |
|  |  | Budżet gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sieci i urządzenia wodociągowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Modernizacja i rozbudowa ujęć wody w Łomży: Podgórze - budowa stacji uzdatniania, - badania geologiczne, - rozbudowa ujęcia (nowe studnie) Rybaki - rozbudowa stacji uzdatniania do wielkości 400 m3/d, - wymiana odżelaziaczy, - automatyzacja i monitoring stacji | poprawa jakości wody , wzrost zdolności ujęcia do wielkości docelowej oraz poprawa niezawodności pracy stacji | środki Spółki | 11.463 | 585 | 259 | 1798 | 715 |  |  |  |  |
|  |  | budżet gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PHARE |  |  | 772 | 4.632 | 2.702 |  |  |  |  |
| 2. Regulacja i monitoring sieci - opracowanie mapy ciśnień - wdrożenie monitoringu sieci - regulacja ciśnienia w sieci |  | środki Spółki | 500 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
|  |  | budżet gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PHARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Wymiana skorodowanych przyłączy wod. na oś. Słonecznym | zmniejszenie awaryjności przyłączy na osiedlu | środki Spółki | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | budżet gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Budowa wodociągu w ul. Kraska ( osiedle w rejonie kościoła) o śr.  110 mm o długości ok. 500 m | szacunkowy wzrost sprzedaży wody 8 m3/d | środki Spółki | 85 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | budżet gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lata |  |  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Budowa wodociągu w ul Polnej o śr. 160 mm i długości ok. 400 m - budowa wodociągu na odcinku od ul. Staszica do Wesołej | szacunkowy wzrost sprzedaży wody 12 m3/d | środki Spółki | 245 |  |  |  | 245 |  |  |  |  |
|  |  | budżet gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Budowa wodociągu w ul. Wojska Polskiego o śr.  200 i 150 mm i długości 1210 i 300 m. - budowa wodociągu na odcinku od ul. Włókienniczej do Fadomu | szacunkowy wzrost sprzedaży wody 15 m3/d | środki Spółki | 580 |  |  |  | 580 |  |  |  |  |
|  |  | budżet gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Budowa wodociągu w ul. Sybiraków o sr.  160 mm i długości ok. 400 m | poprawa działania i zwiększenie nieza -wodności działania sieci wodociągowej | środki Spółki | 80 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |
|  |  | budżet gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Budowa wodociągu w ul. Browarnej o śr. 200 mm i długości ok. 350 m - budowa wodociągu na odcinku od ul Wojska Polskiego do ul. Podleśnej) | szacunkowy wzrost sprzedaży wody 4 m3/d | środki Spółki | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |
|  |  | budżet gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Przebudowa wodociągu rozdzielczego w ul. Nadnarwiańskiej wraz ze spięciem z wodociągiem w Łąkowej śr  160 mm i długości ok. 600 m - zwiększenie średnicy i zamknięcie pierścienia | poprawa działania i zwiększenie nieza -wodności działania sieci wodociągowej | środki Spółki | 240 |  |  | 100 | 140 |  |  |  |  |
|  |  | budżet gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Budowa i przebudowa wodociągu rozdzielczego w ul. Zamiejskiej śr  110 mm i długości ok. 500 m - przebudowa w pas chodnikowy i zamknięcie pierścienia | poprawa działania i zwiększenie nieza- wodnosci działania sieci wodociągowej | środki Spółki | 200 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | budżet gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Budowa magistrali wodociągowej w ul. Piłsudskiego i Poznańskiej o śr.  200 mm o długości ok. 600 mm i  250 mm o długości ok. 1250 m | poprawa działania i zwiększenie nieza -wodności działania sieci wodociągowej | środki Spółki | 900 |  |  |  |  |  |  | 300 | 600 |
|  |  | budżet gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lata |  |  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 12. Budowa wodociągu rozdzielczego w dzielnicy przemysłowej w rejonie w ul. Żabiej p. m, uchwała nr 152/XXV/00 o śr.  110 mm długości ok. 1800 m | szacunkowy wzrost sprzedaży wody 4 m3/d | środki Spółki | 270 |  |  |  |  | 270 |  |  |  |
|  |  | budżet gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | budżet gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Budowa wodociągu rozdzielczego na osiedlu przy Nowogrodzkiej - rejon targowiska p.m. uchwałą nr 209/ XXXVIII/96 o śr.  110 mm i długości ok. 300 m | szacunkowy wzrost sprzedaży wody 11 m3/d | środki Spółki | 170 |  |  |  |  | 170 |  |  |  |
|  |  | budżet gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Przebudowa wodociągu rozdzielczego pod jezdnią Al. Legionów przy skrzyż. z ul. Piłsudskiego o śr.  250 mm i długości ok. 80 m | poprawa działania i zwiększenie nieza -wodności działania sieci wodociągowej | środki Spółki | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | budżet gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Przebudowa wodociągu rozdzielczego łączącego ul. Przykoszarową z ul. Niemcewicza przy SP nr 10  160 mm o długości ok. 250 m | poprawa działania i zwiększenie nieza -wodności działania sieci wodociągowej | środki Spółki | 50 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |
|  |  | budżet gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | środki Spółki | 24.948 | 3.525 | 3.450 | 4.033 | 3.685 | 3.375 | 1.710 | 2.070 | 3.100 |
|  |  | budżet gminy | 3197,3 | 839,4 | 2.357,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | inne | 15.046,3 | 5.012,7 | 2.279,6 | 4.752 | 3.002 |  |  |  |  |
|  |  | łącznie | 43.191,6 | 9.377,1 | 8.087,5 | 8.785 | 6.687 | 3.375 | 1.710 | 2.070 | 3.100 |

Łomża ; luty,  2003 rok