## 2b
Załącznik Nr 2 b
do Zarządzenia Nr 123/05
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 08. 08. 2005r.
Informacja finansowa z wykonania planu rzeczowo-finansowego inwestycji
wg stanu na 30 czerwca 2005 r
Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja | § | Plan na 2005r pierwotnie uchwalony | Plan na 2005r po zmianach | Poniesione nakłady do 30.06.2005 r | Wykonanie %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Dział 600 |  | 17449104 | 17463521 | 1235284.41 | 7.074%
| Rozdział 60004 |  | 1830000 | 1830000 | 798 | 0.04361%
1 | Zakup wiat przystankowych | 6210 | 30000 | 30000 |  | 0%
2 | Rozbudowa i modernizacja miejskiego systemu transportowego Łomży i okolic- Fundusze Strukturalne UE * | 6069 | 1800000 | 450009 | 0 | 0%
|  | 6068 |  | 1349991 | 798 | 0.05911%
| Rozdział 60015§ 6050,6052 |  | 8071913 | 7203464 | 1037805 | 14.41%
1 | Inwestycje zgłaszane do Funduszy Strukturalnych /wykupy, dokumentacja/ | 6050 | 500000 | 210000 | 13301 | 6.334%
2 | Modernizacja układu komunikacyjnego m. Łomża w ciągu dr. wojewódzkiej Nr 677 – Al.Legionów – I etap - Fundusze Strukturalne UE* | 6059 | 3513056 | 2109306 | 3587 | 0.1701%
|  | 6058 |  | 2653500 | 1017420 | 38.34%
3 | Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Łomży w ciagu drogi powiatowej – ul. Poznańska – II etap - Fundusze Strukturalne UE* | 6059 | 1940658 | 902658 | 0 | 0%
|  | 6058 |  | 1192000 | 3497 | 0.2934%
4 | Nadnarwiański ciąg komunikacyjny – ulica Nadnarwiańska i Grobla Jednaczewska -Fundusze Strukturalne UE* | 6052 | 2118199
| Modernizacja węzła w ul. Szosa Zambrowska, Polowa, Zawadzka, Giełczyńska | 6050 |  | 136000 |  | 0%
| Rozdział 60016 |  | 7547191 | 8430057 | 196681.41 | 2.333%
1 | Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE oraz realizacja ul Cicha Piaskowa Polna Sybiraków Marynarska Kierzkowa Cegielniana Ptasia Śniadeckiego | 6050 | 400000 | 430393 | 64356 | 14.95%
2 | Budowa chodnika i wjazdów po stronie cmentarza przy ul.Przykoszarowej | 6050 | 80000 | 80000 |  | 0%
3 | Modernizacja ul.Mickiewicza | 6050 | 400000 | 400000 | 2249 | 0.5623%
4 | Modernizacja ul.Sienkiewicza | 6050 | 500000 | 800000 |  | 0%
5 | Modernizacja ul.Ks.Janusza | 6050 | 120000 | 120000 |  | 0%
6 | Budowa ul.Starej (od ul.Sikorskiego do Nowej) | 6050 | 170000 | 170000 | 121417.41 | 71.42%
7 | Modernizacja odwodnienia układu komunikacyjnego Miasta Łomży - Fundusze Strukturalne*(separatory) | 6050 | 2547648 | 981000 |  | 0%
|  | 6051 |  | 1566648 |  | 0%
8 | Budowa ul. Ogrodnika | 6050 | 150000 | 150000 |  | 0%
9 | Budowa lokalnej infrastruktury drogowej w Łomży na osiedlu Kraska i innych–etap I- Fundusze Strukturalne UE * | 6059 | 3029543 | 1843783 | 1074 | 0.05825%
|  | 6058 |  | 1717000 | 7585 | 0.4418%
10 | Budowa ul.Fabrycznej (od ul. Żabiej do Sikorskiego) | 6050 | 150000 | 150000 |  | 0%
11 | Budowa ul Kaktusowej z odwodnieniem | 6050 |  | 21233 |  | 0%
| Dział 700 |  | 5219131 | 5219131 | 577510 | 11.07%
| Rozdział 70004 |  | 600000 | 600000 | 546443 | 91.07%
| Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGK i M | 6210 | 600000 | 600000 | 546443 | 91.07%
| Rozdział 70095 |  | 4619131 | 4619131 | 31067 | 0.6726%
1 | Renowacja zabudowy centrum miasta Łomży-I etap - Fundusze Strukturalne UE* | 6059 | 3619131 | 1218985 | 150 | 0.01231%
|  | 6058 |  | 2400146 | 30917 | 1.288%
2 | Budowa budynku komunalnego | 6050 | 1000000 | 1000000 |  | 0%
| Dział 710 |  |  | 15000 | 10000 | 66.67%
| Rozdział 71095 |  |  | 15000 | 10000 | 66.67%
1 | Wydatek na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 6010 |  | 15000 | 10000 | 66.67%
| Dział 750 |  | 1630000 | 1634600 | 46466 | 2.843%
| Rozdział 75011 |  | 5000 | 5000 | 0 | 0%
| Zakup kserokopiarki | 6060 | 5000 | 5000 |  | 0%
| Rozdział 75023 |  | 1625000 | 1629600 | 46466 | 2.851%
1 | Wdrożenie stysemu usług dla ludności | 6069 | 350000 | 350000 |  | 0%
2 | Modernizacja i remont starej części Ratusza | 6050 | 1275000 | 1275000 | 46466 | 3.644%
3 | Zakup niszczarki | 6060 |  | 4600 |  | 0%
| Dział 754 |  | 450000 | 510000 | 257776.4 | 50.54%
| Rozdział 75411 |  | 300000 | 360000 | 257630 | 71.56%
| Zakup samochodu gaśniczego | 6060 | 300000 | 360000 | 257630 | 71.56%
| Rozdział 75495 |  | 150000 | 150000 | 146.4 | 0.0976%
| Poprawa bezpieczeństwa- monitoring miasta | 6050 | 150000 | 150000 | 146.4 | 0.0976%
| Dział 801 |  | 3333499 | 2617710 | 541827 | 20.7%
| Rozdział 80110 |  | 3333499 | 2489996 | 541827 | 21.76%
1 | Modernizacja zespołu budynków Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łomży – I etap - Fundusze Strukturalne UE* | 6059 | 3333499 | 641695 | 0 | 0%
|  | 6058 |  | 1848301 | 541827 | 29.31%
| Rozdział 80130 |  | 0 | 120514 | 0 | 0%
| Projekt Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 "Zainwestuj w swoją przyszłość"- Phare 2002 | 6069 |  | 40000 |  | 0%
|  | 6068 |  | 80514 |  | 0%
| Rozdział 80146 |  |  | 7200 | 0 | 0%
| Zakup oprogramowania "Nabór elektroniczny - System informatyczny wspomagający rekrutację do szkół ponadgimnazjalnych" | 6060 |  | 7200 |  | 0%
| Dział 852 |  | 0 | 157000 | 0 | 0%
| Rozdział 85202 |  | 0 | 149000 | 0 | 0%
1 | Dom Pomocy Społecznej- prace modernizacyjno-remontowe (elewacja,dach) | 6050 |  | 22600 |  | 0%
2 | Program "Wyrównywanie różnic między regionami zgłoszonego do PFRON zakupu samochodu osobowego do przewozu mieszkanek tego DOMU | 6060 |  | 126400 |  | 0%
| Rozdział 85203 |  |  | 8000 | 0 | 0%
1 | Zakup sprzętu komputerowego | 6060 |  | 8000 |  | 0%
| Dział 900 |  | 12349503 | 17453303 | 2462721 | 14.11%
| Rozdział 90001 |  | 12249503 | 17353303 | 2462349 | 14.19%
1 | System wod.-kan. Łomży i przyległych gmin- PHARE 2001 | 6051 | 925000 | 2462349 | 2462349 | 100%
2 | Rozwój sektora MŚP – Modernizacja i rozbudowa ujęć wody- PHARE 2003 | 6051 | 6888200 | 11127000 | 0 | 0%
3 | Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Łomży i przyległych gmin - II etap- Fundusze Strukturalne UE * | 6052 | 4436303 | 3763954 | 0 | 0%
| Rozdział 90015 |  | 100000 | 100000 | 372 | 0.372%
1 | Budowa punktów oświetleniowych | 6050 | 100000 | 100000 | 372 | 0.372%
| Dział 921 |  | 220000 | 220000 | 85000 | 38.64%
| Rozdział 92108 |  | 10000 | 10000 | 0 | 0%
1 | Dofinansowanie zakupu zestawu perkusyjnego | 6220 | 10000 | 10000 | 0 | 0%
| Rozdział 92109 |  | 60000 | 60000 | 60000 | 100%
1 | Dofinansowanie zakupu nagłośnienia | 6220 | 60000 | 60000 | 60000 | 100%
| Rozdział 92120 |  | 150000 | 150000 | 25000 | 16.67%
1 | Dofinansowanie ochrony i konserwacji zabytków | 6230 | 150000 | 150000 | 25000 | 16.67%
| Dział 926 |  | 500000 | 500000 | 0 | 0%
| Rozdział 92695 |  | 500000 | 500000 | 0 | 0%
1 | Modernizacja stadionu miejskiego - etap I . | 6050 | 500000 | 500000 | 0 | 0%
| OGÓŁEM INWESTYCJE |  | 41151237 | 45790265 | 5216584.81 | 11.39%
Informacja finansowa z wykonania planu rzeczowo -finansowego
inwestycji oświatowych wg stanu na 30.06.2005r
Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego i jego zakres rzeczowy | § | Plan na 2005r pierwotnie uchwalony | Plan na 2005r po zmianach na 30.06.2005 | Poniesione nakłady na 30.06.2005r | Wyk. %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
| Dział 801 |  | 1278300 | 1533525 | 202871 | 13.23%
#DIV/0!
| Rozdział 80101 § 6210 |  | 751000 | 917627 | 98622 | 10.75%
1 | Prace remontowo-modernizacyjne w Szkole Podstawowej nr 2-remont i budowa ogrodzenia, wymiana posadzek w 5-ciu salach lekcyjnch, osuszanie, odgrzybianie i izolacja ścian w piwnicach |  | 150000 | 150000 | 3782 | 2.521%
2 | Prace remontowo -modernizacyjne w Szkole Podstawowej nr 4 -remont dachu i instalacji odgromowej, wymiana obróbek blacharskich, rur, rynien, okien, remont stołówki, remont szatni i instalacji elektrycznej w szatni i stołówce, wymiana opraw oświetleniowych |  | 136000 | 136000 |  | 0%
3 | Prace remontowo-modernizacyjne w Szkole Podstawowej nr 5 w tym : remont ogrodzenia, dostosowanie stołówki do potrzeb osób niepełnosprawnch |  | 20000 | 60000 |  | 0%
4 | Prace remontowo- modernizacyjne w Szkole Podstawowej nr 7 - remont i modernizacja dachu i instalacji odgromowej,odgrzybianie ścian w piwnicy,wykonanie izolacji pionowej ścian oraz opaski wokół budynku |  | 150000 | 150000 |  | 0%
5 | Prace remonyowo-budowlane w Szkole Podstawowej nr 9 i GP nr 8-budowa ogrodzenia ,remont dachu |  | 145000 | 170000 | 94840 | 55.79%
6 | Prace remontowo-modernizacyjne w Szkole Podstawowej nr 10 i GP nr 2 : remont dachu segmentu BiD dostosowanie ciągów komunikacyjnch, sanitarnych w seg E sala gimnastyczna seg A I piętro |  | 150000 | 251627 |  | 0%
| Rozdział 80102 § 6210 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0%
1 | Zespół Szkół Specjalnych |  | 15000 | 15000 |  | 0%
| Rozdział 80104 § 6210 |  | 124000 | 127800 | 11120 | 8.701%
1 | Przedszkole Publiczne nr 1 - prace remontowo-modernizacyjne,remont posadzki w szatni i holu |  | 10000 | 11590 |  | 0%
2 | Przedszkole Publiczne nr 2-prace remontowo modernizacyjne:doprowadzenie . cw, wymiana leżaków co |  | 26000 | 26000 |  | 0%
3 | Przedszkole Publiczne nr 4-prace remontowo-modernizacyjne: remont łazienek |  | 10000 | 11300 | 11120 | 98.41%
4 | Przedszkole Publiczne nr 8- wymiana rynien |  | 4000 | 4000 |  | 0%
5 | Przedszkole Publiczne nr 9- wymiana stolarki okiennej,remont lazienek |  | 36000 | 36000 |  | 0%
6 | Przedszkole Publiczne nr10- wymiana posadzek, zakup taboreta elektrycznego |  | 12000 | 12810 |  | 0%
7 | Przedszkole Publiczne nr 14-remont posadzki w holu przedszkola |  | 7000 | 7100 |  | 0%
8 | Przedszkole Publiczne nr 15- wymiana stolarki okiennej |  | 19000 | 19000 |  | 0%
| Rozdział 80110 § 6210 |  | 15000 | 94798 | 0 | 0%
1 | Gimnazjum Publiczne nr1 - wymiana posadzki, modernizacja seg, wymiana okien, ocieplenie, malowanie, monitoring szkoły
2 | Gimnazjum Publiczne nr 3 -malowanie korytarzy i sal lekcyjnych |  | 15000 | 35000 |  | 0%
3 | Gimnazjum Publiczne nr 8 w tym dostosowanie łazienki męskiej do potrzeb osób niepełnosprawnch 34 392 zł wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej-monitoring 25 406 zł |  |  | 59798 |  | 0%
| Rozdział 80120 § 6210 |  | 39300 | 44300 | 5000 | 11.29%
1 | Zespół Szkół Ogólnokształcących - remont dachu |  | 7000 | 7000
2 | II Liceum Ogólnokształcące - remont stolarki okiennej,zakup kserokopiarki |  | 17300 | 22300 | 5000 | 22.42%
3 | III Liceum Ogólnokształcące- wykonanie udrożnienia wentylacji pomieszczeń szkolnych oraz remontu części posadzek na korytarzu prowadzącym do klas |  | 15000 | 15000 |  | 0%
| Rozdział 80130 § 6210 |  | 214000 | 214000 | 54600 | 25.51%
1 | Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących -wykonanie ogrodzenia i wykonanie cokołu wraz z fundamentem, zakup materiałów ) |  | 54000 | 54000 | 14748 | 27.31%
2 | Zespół Szkół Ekonomicznych -wymiana pokrycia dachu z naprawą obróbek blacharskich |  | 40000 | 40000 | 39852 | 99.63%
3 | Zespół Szkół Weterynaryjnych - remont dachu |  | 45000 | 45000 |  | 0%
4 | Zespół Szkół Drzewnych |  | 15000 | 15000 |  | 0%
4 | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących -roboty związane ze zmianą ogrzewania z olejowego na gazowe . |  | 60000 | 60000 |  | 0%
| Rozdział 80140 § 6210 |  | 120000 | 120000 | 33529 | 27.94%
1 | CKPi U remont dachu ,budowa ogrodzenia |  | 120000 | 120000 | 33529 | 27.94%
| Dział 854 |  | 14000 | 14000 |  | 0%
| Rozdział 85410 § 6210 |  | 14000 | 14000 | 0 | 0%
1 | Bursa Szkolna nr 2 - malowanie korytarzy |  | 14000 | 14000 |  | 0%
| RAZEM |  | 1292300 | 1547525 | 202871 | 13.11%