## Inwestycje
Informacja finansowa z wykonania planu rzeczowo-finansowego inwestycji oświatowych wg stanu na 30 czerwca 2005 r.
Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego i zakres rzeczowy | Plan na 2005 r. Pierwotnie uchwalony | Plan na 2005 r. Po zmianach na 30.06.2005 | Poniesione nakłady na 30.06.2005 | Wykonanie w % | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Dział 801 |  | 1278300 | 1533525 | 202871 | 13.23%
Rozdział 80101 § 6210 |  | 751000 | 917627 | 98622 | 10.75%
1 | Szkoła Podstawowa Nr 2- prace remontowo – modernizacyjne – remont i budowa ogrodzenia, wymiana posadzek w 5-ciu slach lekcyjnych, osuszanie, odgrzybianie i izolacja ścian w piwnicach | 150000 | 150000 | 3782 | 2.52% | modernizacja ogrodzenia związana z wymianą ostrych końcówek elementów ogrodzenia
2 | Szkoła Podstawowa Nr 4 – prace remontowo – modernizacyjne – remont dachu i instalacji odgromowej, wymiana obróbek blacharskich, rur, rynien, okien, remont stołówki, remont szatni i instalacji elektrycznej w szatni i stołówce, wymiana opraw oświetleniowych | 136000 | 136000 |  | 0% | po I przetargu, poczatek prac od 1 lipca, prace w toku, II przetarg w sierpniu na posadzkę w stołówce
3 | Szkoła Podstawowa Nr 5- prace remontowo – modernizacyjne – remont ogrodzenia, dostosowanie stołówki do potrzeb osób niepełnosprawnych | 20000 | 60000 |  | 0% | po przetargu, poczatek prac od lipca, prace w toku
4 | Szkoła Podstawowa Nr 7- prace remontowo – modernizacyjne – remonti modernizacja dachu i instalacji odgromowej, odgrzybianie ścian w piwnicy, wykonanie izolacji pionowej ścian oraz opaski wokół budynku | 150000 | 150000 |  | 0% | po przetargu, poczatek prac od lipca, prace w toku
5 | SP 9 i PG 8 – prace remontowo – budowlane – budowa ogrodzenia, remont dachu | 145000 | 170000 | 94840 | 55.79% | wykonano II etap ogrodzenia i zakończono krycie dachu na budynku i nad pionem żywieniowym, pozostał III etap wykonania ogrodzenia od strony ulicy – przetarg w sierpniu
6 | SP 10 – PG 2 – prace remontowo – modernizacyjne – remont dachu segmentów B i D, dostosowanie ciągów komunikacyjnych, sanitarnych w segmencie E sala gimnastyczna seg A I piętro | 150000 | 251627 |  | 0% | po przetargu, poczatek prac od 1 lipca, prace w toku
| Rozdział 80102 § 6210 | 15000 | 15000 |  | 0%
1 | Zespół Szkół Specjalnych – pokrycie dachu | 15000 | 15000 |  | 0% | po przetargu, poczatek prac od lipca, prace w toku
| Rozdział 80104 § 6210 | 124000 | 127000 | 11120 | 8.7%
1 | PP Nr 1 – prace remontowo – modernizacyjne, remont posadzki w szatni i holu | 10000 | 11590 |  | 0% | po przetargu, poczatek prac od lipca, prace w toku
2 | PP Nr 2 – prace remontowo- modernizayjne, doprowadzenie cw, wymiana leżaków co | 26000 | 26000 |  | 0% | po przetargu, poczatek prac od lipca, prace w toku
3 | PP Nr 4 – prace remontowo – modernizacyjne – pokrycie dachu | 10000 | 11300 | 11120 | 98.41% | zrealizowano pokrycie ½ dachu
4 | PP Nr 8 – wymiana rynien | 4000 | 4000 |  | 0% | przetarg na materiały w sierpniu
5 | PP nNr 9 – wymiana stolarki okiennej, remont łazienek | 36000 | 36000 |  | 0% | po przetargu, poczatek prac od lipca, prace w toku
6 | PP Nr 10 – wymiana posadzek, zakup taboreta elektrycznego | 12000 | 12810 |  | 0% | po przetargu, poczatek prac od lipca, prace w toku
7 | PP Nr 14 – remont posadzki w holu przedszkola | 7000 | 7000 |  | 0% | po przetarg, poczatek prac od lipca, prace w toku
8 | PP Nr 15 – wymiana stolarki okiennej | 19000 | 19000 |  | 0% | po przetargu, poczatek prac od lipca, prace w toku
Rozdział 80110 § 6210 |  | 15000 | 94798 |  | 0%
1 | PG Nr 1 – wymiana posadzki, modernizacja segmentu, wymiana okien, ocieplenie, malowanie, monitoring szkoły |  |  |  |  | prace remontowo – modernizacyjne w toku
2 | PG Nr 3 – malowanie korytarzy i sal lekcyjnych | 15000 | 35000 |  | 0% | po pierwszym przetargu, prace w toku, II przetarg na malowanie korytarza na I pietrze w sierpniu
3 | PG Nr 8 – dostosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej – monitoring |  | 59798 |  | 0% | łazienka po przetargu i prace w toku; przetarg na monitoring w sierpniu
Rozdział 80120 § 6210 |  | 39300 | 44300 | 5000 | 11.29%
1 | Zespół Szkół Ogólnokształcących – remont dachu | 7000 | 7000 |  | 0% | po przetargu, poczatek prac od lipca, prace w toku
2 | II LO – remont stolarki okiennej, zakup kserokopiarki | 17300 | 22300 | 5000 | 22.42% | zakupiono kserokopiarke, przetarg na pozostały zakres 4 sierpnia
3 | III LO – wykonanie udrożnienia wentylacji pomieszczeń szkolnych oraz remontu części posadzek na korytarzu prowadzącym do klas | 15000 | 15000 |  | 0% | po przetargu, poczatek prac od lipca, prace w toku
Rozdział 80130 § 6210 |  | 214000 | 214000 | 54600 | 25.51%
1 | ZSMiO – wykonanie ogrodzenia i wykonanie cokołu wraz z fundamentem, zakup materiałów | 54000 | 54000 | 14748 | 27.31% | wykonano fundament i cokół ogrodzenia, przęsła wykonywane będą przez uczniów
2 | ZSEiO – wymiana pokrycia dachu z naprawa obróbek blacharskich | 40000 | 40000 | 39852 | 99.63% | remont zostal zrealizowany
3 | ZSWiO – remont dachu | 45000 | 45000 |  | 0% | po przetargu, poczatek prac od lipca, prace w toku
4 | ZSD remont schodów wewnętrznych | 15000 | 15000 |  | 0% | po ekspertyzie i realizacja w toku
5 | ZSTiO – wymiana ogrzewania olejowego na gazowe | 60000 | 60000 |  | 0% | po przetargu, prace w toku
Rozdział 80140 § 6210 |  | 120000 | 120000 | 33529 | 27.94%
1 | ZCKPiU remont dachu i budowa ogrodzenia | 120000 | 120000 | 33529 | 27.94% | wykonano cokół ogrodzenia i wbetonowano słupki, następny przetarg w sierpniu
Dział 854 |  | 14000 | 14000 |  | 0%
Rozdział 85410 § 6210 |  | 14000 | 14000 |  | 0%
1 | Bursa Nr 2 – malowanie korytarzy | 14000 | 14000 |  | 0% | po przetargu, prace w toku