Załącznik do zarządzenia

Nr  9 /07 z dnia  25 stycznia

Prezydenta Miasta Łomży

Plan działania w zakresie obrony cywilnej w mieście Łomża w 2007 roku.

I. Ogólne założenia planu działania w zakresie obrony cywilnej w mieście Łomża.

§ 1. Ustala się główne kierunki działania w jednostkach organizacyjnych (zakładach pracy):

- dokonanie   przeglądu  struktur  organizacyjnych,  planów  i  procedur

współdziałania na wypadek wystąpienia katastrof o wielkiej skali, wypracowanie wniosków dotyczących  zmian w obronie cywilnej , uwzględniając  nowe uregulowania prawne;

2)  dostosowanie  systemu wykrywania  i alarmowania  na  obszarze  miasta  do obwiązujących

przepisów;

§ 2. Realizacja  zadań  obrony  cywilnej  obejmuje  planowanie,  organizację, realizację szkolenia, zabezpieczenie logistyczne działań obrony cywilnej oraz ostrzeganie i alarmowanie.

§3. W ramach planowania i organizacji zadań obrony cywilnej o których mowa w § 2 należy:

1) dokonać   aktualizacji  miejskiego  i zakładowych planów obrony cywilnej w aspekcie oceny

zagrożeń   dla  ludności i określenia   możliwości przeciwdziałania tym zagrożeniom;

2) przedstawić   do  uzgodnienia do urzędu miejskiego  plany  działania   ( zawierające zamie-

rzenia szkoleniowe)   w zakresie  obrony  cywilnej na  2007 rok.

3) dokonać  weryfikacji  i  wymiany osób pełniących dotychczas służbę  w   formacjach obrony

cywilnej  miasta,   zakładu   pod   kątem  przydatności  do  realizacji   zadań  na rzecz obrony

cywilnej;

4) dokonać   przeglądu  i  oceny  przydatności  oraz   możliwości  efektywnego   wykorzystania

formacji obrony cywilnej w sytuacji wystąpienia zagrożeń nadzwyczajnych.

§ 4. W ramach realizacji szkolenia z zakresu obrony cywilnej należy:

1) wdrożyć  nowe wytyczne  Wojewody Podlaskiego w sprawie zasad  organizacji  i  sposobu

przeprowadzenia szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej;

2) dokonać  oceny  przeszkolenia  personelu  obrony  cywilnej  i  ludności  w  zakresie  obrony

cywilnej  oraz wypracować wnioski i propozycje w tym zakresie;

3) dokonać  przeglądu  i  oceny  kierunków  i priorytetów   w   szkoleniu  ludności  w  zakresie

powszechnej samoobrony oraz wypracować propozycje zmian w tym zakresie;

4) szczególną   uwagę   skierować  na  szkolenie  stanów  osobowych  formacji  wykrywania  i

alarmowania  uwzględniając  najnowsze  przepisy  i metodyki w tym zakresie oraz przez ich udział w treningach systemu wykrywania i alarmowania.

§5. W ramach realizacji zdań  z zakresu zabezpieczenia logistycznego działań obrony cywilnej oraz  ostrzegania i alarmowania należy:

1) zaplanować    w    budżecie   miasta   niezbędne   środki   finansowe   na   potrzeby   obrony

cywilnej;

2) kontynuować  prace  nad  dostosowaniem  tabel  wyposażenia  tworzonych  formacji obrony

cywilnej w zależności od lokalnych potrzeb i możliwości;

3) utrzymywać w sprawności techniczno-eksploatacyjnej sprzęt obrony cywilnej  i dokonywać

jego konserwacji;

4) prowadzić nadzór nad gospodarowaniem użyczonym sprzętem obrony cywilnej;

5) informować    na    bieżąco     jednostkę  nadrzędną   o    zmianach   na   stanowisku    pracy

związanym  z  odpowiedzialnością    materialną    za   powierzony   sprzęt obrony   cywilnej   stanowiący     mienie     Skarbu   Państwa,   przesyłając   kopię   dokumentacji  związanej   z przyjęciem obowiązków;

6) utrzymywać  w  stanie sprawności technicznej istniejące budowle ochronne oraz zapobiegać

ich dewastacji;

7) monitorować sytuację dotyczącą zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych miasta;

8) na bieżąco aktualizować dane w programie “ Baza danych sił i środków szefa OC”

wszelkie zmiany przekazywać do WZK PUW;

9) zaktualizować   wykazy   i  dokumentację  oraz  sprawować  nadzór  nad  przygotowaniem

i funkcjonowaniem urządzeń specjalnych;

10) dostosować system wykrywania i alarmowania miasta do obowiązujących przepisów;

11) sprawdzić   gotowość   systemu   łączności   na  potrzeby   ostrzegania   i  alarmowania  oraz

zarządzania w sytuacjach kryzysowych;

12) doskonalić  osoby   odpowiedzialne   za  obsługę  urządzeń  radiotelefonicznych  w  zakresie

obowiązujących przepisów;

§ 6. Realizacja  zadań  z  zakresu  zarządzania  kryzysowego  obejmuje  zadania  planistyczne  i   organizacyjne oraz szkoleniowe;

§7. W ramach realizacji zadań wymienionych w § 6 należy:

1) aktualizować zakładowe oraz miejski plan reagowania kryzysowego;

2) aktualizować bazę danych na potrzeby zarządzania kryzysowego;

3) prowadzić treningi:

a) systemu wczesnego ostrzegania  ( SWO),

b) struktur zarządzania kryzysowego na terenie miasta.

- Szczegółowy plan działania w zakresie obrony cywilnej miasta Łomży na 2007 rok.

| Lp. | Treść przedsięwzięcia | Wykonawca | Termin |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Planowanie, organizacja i realizacja zadań obrony cywilnej i ochrony ludności |  |  |
|  | Zaktualizować plany obrony cywilnej w szczególności w zakresie oceny zagrożenia i możliwości przeciwdziałania zagrożeniom. | Stanowisko ds. ZK zakłady pracy | I kwartał |
|  | Zaktualizować plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. | Stanowisko ds. ZK | do 30 marca |
|  | Zaktualizować dokumentację ewakuacji planowanej w zakresie obrony cywilnej. | Stanowisko ds.ZK | I kwartał |
|  | Dokonać weryfikacji planów działania formacji obrony cywilnej w zakresie możliwości ich efektywnego wykorzystania w sytuacji wystąpienia zagrożeń nadzwyczajnych. | Stanowisko ds. ZK zakłady pracy | I kwartał |
|  | Dostosować zarządzenia o utworzeniu formacji obrony cywilnej do wymogów art.138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz.2416 z poźn. zm.). | Prezydent miasta. Kierownik zakładu. | I półrocze |
|  | Dokonać weryfikacji ( wymiany) osób posiadających przydziały do formacji obrony cywilnej pod kątem ich przydatności do realizacji zdań i spełnienia wymogów określonych w przepisach dot. służby w obronie cywilnej. | Stanowisko ds. ZK. zakłady pracy | I półrocze |
|  | Przesłać dane do aktualizacji planu obrony cywilnej miasta do UM | Zakłady pracy | do 28 lutego |
|  | Przesłać dane do aktualizacji planu obrony cywilnej województwa do Wydziału Zarządzania Kryzysowego PUW ( wg. wzoru WZK ) | Stanowisko ds. ZK | do 15 marca |
|  | Uzgodnić miejski plan działania w zakresie obrony cywilnej na rok 2007 z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego PUW | Stanowisko ds. ZK | do 30 stycznia |
|  | Uzgodnić zakładowy plan działania w zakresie obrony cywilnej na rok 2007 ze Stanowiskiem ds. Zarządzania Kryzysowego UM. | zakłady pracy | do 20 lutego |
|  | Dokonać aktualizacji przesłanego przez WZK PUW wykazu formacji obrony cywilnej utworzonych na terenie miasta/zakładu poprzez naniesienie poprawek w przesłanym arkuszu. | Stanowisko ds. ZK we współdziałaniu z zakładami pracy | do 20 lutego |
|  | Ustalić szczegółowe zadania w zakresie obrony cywilnej w 2007 roku w formie planu działania dla pracodawców i przedsiębiorców z terenu miasta | Stanowisko ds. ZK | styczeń |
|  | Szkolenie i upowszechnianie OC |  |  |
|  | Udział w szkoleniu z zakresu OC organizowanym przez WZK PUW dla prezydentów miast, starostów. | Prezydent | marzec |
|  | Udział w szkoleniu organizowanym przez WZK PUW dla pracowników ds. obronnych i obrony cywilnej gmin | Stanowisko ds. ZK | grudzień |
|  | Udział w szkoleniu członków miejskich zespołów reagowania kryzysowego zorganizowanym przez MOSOC w Białymstoku | Kier MZRK, stanowisko ds.ZK | cały rok |
|  | Realizować szkolenie podstawowe z zakresu obrony cywilnej | Stanowisko ds. ZK zakłady pracy | wg. planów własnych |
|  | Realizować szkolenie formacji obrony cywilnej w zakładach pracy. | zakłady pracy | wg. planów własnych |
|  | Realizować szkolenie ludności z zakresu powszechnej samoobrony. | Stanowisko ds. ZK zakłady pracy | wg. planów własnych |
|  | Dokonać oceny przeszkolenia personelu obrony cywilnej i ludności w zakresie obrony cywilnej, wypracować wnioski i propozycje zmian w tym zakresie oraz przesłać je do WZK PUW | Stanowisko ds. ZK zakłady pracy | maj |
|  | Dokonać przeglądu i oceny kierunków i priorytetów w szkoleniu ludności w zakresie powszechnej samoobrony oraz wypracować propozycje zmian w tym zakresie oraz przesłać do WZKPUW. | Stanowisko ds. ZK zakłady pracy | sierpień |
|  | Prowadzić miesięczne i kwartalne treningi SWiA. | Stanowisko ds. ZK Zakłady pracy | czwarty czwartek miesiąca |
|  | Prowadzić kwartalne treningi z użyciem normy ATP-45 | Stanowisko ds. ZK po otrzymaniu wytycznych z WZK | 3 środa marca, czerwca, września, grudnia |
|  | Przeprowadzić głośny trening SWiA z użyciem syren alarmowych i środków masowego przekazu. | Stanowisko ds. ZK | wrzesień |
|  | Organizacja konkursu plastycznego ”Kiedy dzwonię po straż pożarną” zgodnie z regulaminem Szefa Obrony Cywilnej Kraju. | Naczelnik Wydziału Oświaty, KMPSP | Wg ustaleń Szefa OCK |
|  | Współpracować z mass mediami w zakresie upowszechniania zagadnień dotyczących zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych. | Biuro Prasowe UM | cały rok |
|  | Zabezpieczenia logistycznego działań obrony cywilnej |  |  |
|  | Uzgodnić stany ewidencyjne sprzętu obrony cywilnej stanowiącego mienie Skarbu Państwa otrzymanego w użyczenie z stanowiskiem ds. ZK UM. | zakłady pracy | do 15 lutego |
|  | Uzgodnić stany ewidencyjne sprzętu obrony cywilnej stanowiącego mienie Skarbu Państwa otrzymanego w użyczenie z WZK PUW. | stanowisko ds. ZK | do 28 lutego |
|  | Przeprowadzić analizę i bieżącą aktualizację danych zawartych w Bazie danych sił i środków Szefa OC. | stanowisko ds. ZK | Do 30 września |
|  | Przeprowadzić ocenę i likwidację sprzętu OC, który utracił walory użytkowe. | Stanowisko ds. ZK | wg. terminów określonych przez WZK |
|  | Prowadzić naprawę i konserwacje sprzętu OC. | Stanowisko ds. ZK zakłady pracy | cały rok |
|  | Prowadzić wymianę sprzętu w magazynach zakładowych. | Stanowisko ds. ZK | wg. potrzeb |
|  | Utrzymać w sprawności technicznej istniejące budowle ochronne. | Użytkownicy obiektów | cały rok |
|  | Aktualizować ewidencję i dokumentację oraz sprawować nadzór nad przygotowaniem i funkcjonowaniem urządzeń specjalnych. | Stanowisko ds. ZK | cały rok |
|  | Prowadzić ewidencję remontów i modernizacji budowli ochronnych oraz urządzeń specjalnych. | Inspektor Nadzoru Budowlanego | cały rok |
|  | Ostrzeganie i alarmowanie |  |  |
|  | Doskonalić funkcjonowanie struktur miejskich Sytemu Wykrywania i Alarmowania. | Stanowisko ds. ZK | na bieżąco cały rok |
|  | Utrzymywać w sprawności technicznej system łączności i alarmowania i prowadzić bieżącą konserwację. | Stanowisko ds. ZK | na bieżąco |
|  | Na bieżąco konserwować, instalować maszty i instalacje antenowe urządzeń łączności radiowej. | Stanowisko ds. ZK | na bieżąco |
|  | Wykonać i przesłać do WZK sprawozdania SWA 1-4 wg stanu na dzień 31.12.2006 r. (wg wzoru ustalonego przez WZK PUW). | Stanowisko ds. ZK | do 31 stycznia |
|  | Dostosować SWA w mieście do nowych przepisów - wg ustaleń Wojewody | Stanowisko ds. ZK | III kwartał |
|  | Zarządzanie kryzysowe |  |  |
|  | Uzgodnić zmiany w planach reagowania kryzysowego miasta i zakładów pracy. | Stanowisko ds. ZK Zakłady pracy | Cały rok |
|  | Dokonać aktualizacji możliwości zakwaterowania ludności w doraźnych pomieszczeniach, na wypadek klęsk żywiołowych oraz określić potrzeby w tym zakresie. | Stanowisko ds. ZK Zakłady pracy | marzec |
|  | Opracować roczny Plan Zabezpieczenia Medycznych Działań Ratowniczych miasta | Stanowisko ds. ZK | Do 31 stycznia |
|  | Dokonać aktualizacji obsady miejskiego zespołu reagowania kryzysowego (informację przesłać e-mailem do WCZK PUW) | Stanowisko ds. ZK | Na bieżąco |
|  | Realizować treningi systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania | Stanowisko ds. ZK | W każdym kwartale |
|  | Doskonalić procedury ostrzegania i alarmowania w ramach SWO | Stanowisko ds. ZK Zakłady pracy | Na bieżąco |
|  | Wydać wytyczne do organizacji oraz opracowania dokumentacji w zakresie zarządzania kryzysowego | Stanowisko ds. ZK Zakłady pracy | z chwilą uchwalenia ustawy o zarządzaniu kryzysowym |
|  | Doskonalić funkcjonowanie struktur miasta Systemu Wczesnego Ostrzegania | Stanowisko ds. ZK Zakłady pracy | Cały rok |
|  | Zaktualizować miejski plan reagowania kryzysowego w aspekcie możliwości przeciwdziałania i reagowania na wypadek katastrof o wielkiej skali i procedur współdziałania służb i inspekcji w tym zakresie. (dane po aktualizacji przesłać e-mailem do WZK PUW) | Stanowisko ds. ZK | I kwartał |
|  | Koordynować działania związane z potencjalnymi zagrożeniami bezpieczeństwa porządku publicznego (szczególnie z zagrożeniami związanymi z terroryzmem) | Stanowisko ds. ZK KM Policji, KMPSP | Na bieżąco |
|  | Uczestniczyć w szkoleniu kierowników CZK aktualizować i uzgodnić regulamin funkcjonowania miejskiego centrum zarządzania kryzysowego | Kier MZK, Stanowisko ds. ZK | III kwartał |
|  | Wypracować i uzgodnić zasady i procedury w związku z funkcjonowaniem lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego | Stanowisko ds. ZK | Cały rok |
|  | Wytypować i delegować osoby do udzielania pomocy psychologicznej ofiarom zdarzeń masowych | Wydz.Oświaty Zdrowia i Sportu | Wg odrębnego planu |
|  | Wziąć udział w spotkaniu z Szefem i członkami WZRK | Szef MZK | Wg odrębnego planu |
|  | Kontrole realizacji zdań OC w : -Miejskie Przedsiębiorstwo Gospopdarki Komunalnej i Mieszkaniowej, - Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacji | Insp ds. ZK | wg. odrębnego planu |