Zarządzenie Nr 205 /2012

z dnia  16  sierpnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia informacji z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi. zm.) postanawiam :

§ 1

Przyjąć informację z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 roku.

§ 2

Informacja, o której mowa w § 1 podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespól w Łomży.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,  o których mowa w art. 226 ust.3.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łomża na lata 2012-2024 została uchwalona  w dniu 28 grudnia 2011 roku Uchwałą Nr 149/XIX/11 i przewidywała na rok 2012

- dochody budżetowe w kwocie – 249 128 986 złotych

- wydatki budżetowe w kwocie – 276 858 511 złotych

- przychody budżetowe w kwocie – 38 818 164 złotych z tytułu kredytów i pożyczek

- rozchody budżetowe w kwocie – 11 088 636 złotych

W ciągu I półrocza 2012 czterokrotnie dokonano zmian w WPF w związku z wprowadzeniem  do planu przychodów wolnych środków w kwocie 789 696 złotych oraz wprowadzeniem do planu wydatków zadań finansowanych z wolnych środków 2011r tj. środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi, jak również w związku ze zmianami kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa  obejmuje okres 2012 – 2024  oraz określa oszacowane  wielkości  dochodów  budżetowych , planowane  wydatki budżetowe , planowane  przychody  i rozchody   budżetowe.

W  okresie historycznym tj. w latach 2009-2011r.w zakresie: wskaźników    zadłużenia, wskaźników  spłaty  oraz  maksymalnych  dopuszczalnych   wskaźników   spłaty  w  myśl  art. 243   oraz  relacji  wskaźników  średnio  arytmetycznych   obliczonych    dla   ostatnich  trzech  lat   wskazują, że wszystkie wymagalne wskaźniki  określone w art. 243 i art. 244 ustawy   o  finansach  publicznych   zostały   spełnione . Deficyt  budżetu  na  koniec 2011 r. wyniósł   21.528.529,31. Zadłużenie   budżetu  miasta  na koniec 2011 r.  wyniosło   77 806 999,81 zł .

Na 30 czerwca 2012 r. planowane  dochody  budżetu miasta zostały  określone w kwocie 256 069 088 zł. w  tym : dochody bieżące na  kwotę  227 528 105 zł.  oraz  dochody   majątkowe   na kwotę     28 540 983  zł.

Na koniec I półrocza 2012 zaplanowano   wydatki  budżetu w  wysokości 273 032 967 zł w tym: wydatki  bieżące na kwotę 223 417 709  złotych oraz  wydatki  majątkowe na kwotę  49 615 258 zł.

Planowany  deficyt  budżetu miasta   na  kwotę   16 963 879  zł , zostanie  pokryty przychodami  pochodzącymi z zaciągniętych  kredytów  i pożyczek  w  kwocie  16 174 183 zł.  oraz wolnymi środkami  w  wysokości  789 696 zł.

Łączne przychody budżetu miasta w 2012 r. wyniosą 28 052 515 złotych a rozchody 11 088 636 złotych.

W okresie I półrocza 2012 roku wykreślony został program „ Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap” Inwestycja ta realizowana jest z budżetu bieżącego roku . W lutym 2012 wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie „Termomodernizacja placówek oświatowych Łomży na lata 2012-2013” Ostateczna decyzja o możliwości realizacji tego zadania zapadnie w sierpniu br. Uchwałą Rady Nr 189/XXIII/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. zainicjowano do realizacji program „Rozwijamy umiejętności uczniów klas I-III” w 100% finansowany ze środków EFS, współfinansowany ze środków UE 85% i BP 15%. Całkowita wartość projektu zamyka się kwotą 590 841 złotych.

W projekcie   budżetu  na 2013 r.

Dochody  ogółem  po  zmianie   wyniosą  273 349 591 zł   zł.   w tym :

- dochody   bieżące  240 921 281 złotych

- dochody  majątkowe 32 428 310 zł złotych

Wydatki     budżetu  miasta   wyniosą  kwotę 283 349 591 złotych

-wydatki bieżące wynoszą  217 745 687 złotych

-wydatki majątkowe wynoszą  65 603 904 złotych

-wynik finansowy po zmianach wyniesie -10 000 000 złotych .

Deficyt w kwocie 10 000 000 złotych  zostanie  pokryty kredytem  długoterminowym. Zobowiązania z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów  w kwocie 12 336 400 zł  zostaną zabezpieczone  kredytem długoterminowym. Planowana łączna kwota do zaciągnięcia kredytów i pożyczek  22 336 400 zł .

Planowany stan długu na koniec  2013 r.  wyniesie  96 568 122 złotych.

W projekcie budżetu na 2014 r.

Dochód  ogółem po zmianie  wynosi  260 140 807 złotych w tym :

-dochody bieżące  247 067 787 złotych

-dochody majątkowe  13 073 020 złotych

Wydatki budżetu miasta  wynoszą  247 381 792 złotych.

-  wydatki   bieżące    wynoszą    217 621 183 zł

-  wydatki  majątkowe   wynoszą   29 760 609 złotych.

Wynik    finansowy    po  zmianach   wyniesie  12 759 015 złotych. Splata  zaciągniętego zobowiązania    kredytowego   długoterminowego  w roku 2014 wyniesie 12 759 015 zł. Zostanie  uregulowana    dodatnim  wynikiem finansowym. Nie planuje się zaciągnięcia  kredytu na  2014 r.

Planowany  stan  długu  na  koniec  2014 r.  wyniesie 83 809 107 zł .

Dokonane  zmiany   pozwoliły  na   zachowanie   wymaganych  wskaźników  w  art.  243 ustawy o finansach   publicznych .

Uzyskane  dodatnie   wyniki  z realizacji  budżetu miasta  od roku 2015 do 2023 są  przeznaczane  na  sfinansowanie    wcześniej  zaciągniętych   zobowiązań    długoterminowych  z tytułu kredytów  i  pożyczek.

Planowane   spłaty  zadłużenia  miasta  w  latach  2015  -  2023   przedstawiają  się :

w 2015 roku  splata   13 464 868 zł   zadłużenie  na koniec        70 344 239,81 zł

w 2016 roku  splata   13 531 400 zł   zadłużenie  na koniec        56 812 839,81 zł

w 2017 roku  splata   11 117 600 zł   zadłużenie  na koniec        45 695 239,81 zł

w 2018 roku  splata   10 634 399 zł   zadłużenie  na koniec        35 060 840,81 zł

w 2019 roku  splata     7 978 101 zł   zadłużenie  na koniec        27 082 739,81 zł

w 2020 roku  splata     7 038 026 zł   zadłużenie  na koniec        20 044 713,81 zł

w 2021 roku  splata     4 628 588 zł   zadłużenie  na koniec        15 416 125,81 zł

w 2022 roku  splata     4 730 926 zł   zadłużenie  na  koniec       10 685 199,81 zł

w 2023 roku  splata     4 210 552,81  zadłużenie na  koniec          6 474 647,00 zł

w 2024 roku spłata      6 474 647 zł   zadłużenie  na koniec            0

Prognozowane  wielkości   dochodowe  i wydatków  majątkowych   ulegną  zwiększeniu   w  wyniku  zatwierdzonych  wniosków  aplikacyjnych o dofinansowanie projektów inwestycyjnych.

W  przedstawionej    Wieloletniej  Prognozie  Finansowej na dzień 30 czerwca 2012r.  określono przedsięwzięcia oraz  programy inwestycyjne , które będą  zakończone  w 2014 roku.  Wielkość planowanych nakładów    na przedsięwzięcia  ogółem  wynosi 81 501 681,83 zł. w tym nakłady bieżące 1 825 538 zł i nakłady inwestycyjne 79 676 143,83 zł, z czego  poniesiono   nakłady   w 2011 r. i  w latach  poprzednich  na kwotę  1 162 655 złotych. Do  poniesienia  w latach  2012 - 2014  pozostała  kwota 80 339 026,83 zł.

I Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

Planowane   nakłady   na projekty  związane z programami  realizowanymi z udziałem środków,  o których  mowa  w art.  5 ust. 1 pkt.. 2 i 3   wynoszą   ogółem  61 755 642,83 zł .

W roku  2011    oraz  w latach  poprzednich   wykonano   nakłady  na  kwotę 863 616   złotych. Pozostało  do realizacji  w latach  2012 –2014 nakłady  na kwotę 60 892 026,83 złotych.

1) Program  Nr 1 „  Usprawnienia  drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul. Sikorskiego  i Szosa do Mężenina – II etap.

Miasto Łomża zgłosiło wniosek do umieszczenia na liście rezerwowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych na realizację projektu pn. „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap II”. Zarząd Województwa Podlaskiego wpisał projekt na listę indykatywną projektów kluczowych RPOWP. W celu ostatecznej akceptacji projektu prowadzone będą konsultacje społeczne przez Urząd Marszałkowski    Planowany  czas  realizacji  całego przedsięwzięcia w latach  2012 – 2014 . Realizacja   projektu  wymaga  nakładów   w  wysokości 28 682 290 złotych. Poniesione   nakłady  na  dokumentację   techniczną  w latach  poprzednich  wyniosły  232 290  złotych.

W  okresie  prognozowanym  przewiduje  się  wykonanie   nakładów  inwestycyjnych  na łączną  kwotę  28 450 000 złotych, z czego w  2012 r.  w  wysokości  3 067 500  zł , w 2013 r.  kwotę 17 600 000 złotych , w 2014 roku  kwotę  7 782 500  złotych.

2) .Program Nr 2 „ Przygotowanie  i  uzbrojenie terenów  inwestycyjnych w Łomży II etap” Przedmiotem projektu jest realizacja prac studyjno – koncepcyjnych oraz prac w zakresie uzbrojenia terenów inwestycyjnych w obrębie ulic: Ciepłej, Wojska Polskiego, Meblowej w Łomży.

Zakres prac w ramach uzbrojenia terenów pod działalność gospodarczą przewiduje wykonanie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektrycznej, linii światłowodowej oraz sieci drogowej.

W wyniku realizacji przedmiotowego projektu w Łomży stworzone zostaną właściwe warunki dla rozwoju działalności gospodarczej, powstaną nowe miejsca pracy oraz wygenerowane zostaną impulsy dla rozwoju gospodarczego miasta i regionu.

Grunty objęte projektem zostaną włączone do tworzonej w mieście Łomża strefy ekonomicznej. Powierzchnia uzbrajanych terenów inwestycyjnych – 5,2 ha. Tereny są własnością miasta Łomża. Miasto złożyło wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Planowany okres realizacji: 2011 –2014. Planowane koszty całkowite projektu: 24 335 352,83, zł, planowane dofinansowanie 72,6% -17 667 466,15 zł. Udział  Miasta Łomża w Projekcie 6 667 886,68 zł Poniesiono  wydatki  inwestycyjne   w  latach  poprzednich  na kwotę  497 732 zł.

Zaplanowano   wydatki  inwestycyjne   na lata  2012 – 2014    na łączną  kwotę 23 837 620,83  zł        w tym :  w  2012 r. na kwotę 4 687 857 zł , w 2013 r. na kwotę 19 149 763,83 zł.

3) Program Nr 3  „Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży I etap

(ul Akademicka)

Przedmiotem projektu jest kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Łomża poprzez:

a) budowę układu komunikacyjnego przy ulicy Akademickiej (sięgacz ul. Poznańskiej – odcinek pierwszy) – przy terenach inwestycyjnych  (  zakres  prac: droga,  chodniki, ścieżki rowerowe,  sieć oświetleniowa.)

b) kompleksowe uzbrojenie działek inwestycyjnych w elementy:

- sieć kanalizacji deszczowej,

- linia światłowodowa

Odcinek pierwszy ulicy Akademickiej o długości 314,94 m, który realizowany będzie w etapie I, połączy ulicę Piłsudskiego (znajdującą się końcowej fazie przebudowy) z ulicą Spokojną (będącą również w końcowej fazie realizacji). Odcinek ten skomunikuje (między innymi) wspomniane planowane tereny inwestycyjne z ulicą Piłsudskiego

Grunty objęte projektem zostaną włączone do tworzonej w mieście Łomża podstrefy ekonomicznej. Powierzchnia uzbrajanych terenów inwestycyjnych–5,21 ha. Tereny są własnością miasta Łomża Przedsięwzięcie posiada dokumentację techniczną. Miasto złożyło wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Całkowita wartość projektu wynosi 1 925 597zł.Kwota planowanego dofinansowania z EFRR wynosi 1 397 983 zł, poziom dofinansowania - 72,6 %. Planowany okres realizacji: 2011 - 2013.   Poniesiono  wydatek   w  kwocie  1 854  zł

Zaplanowano   wydatki  inwestycyjne   na lata  2012 – 2013    na łączną  kwotę 537 946 złotych   jako udział  miasta   w realizacji  tego  projektu   w tym : w 2012  r. w  wysokości  339 414 zł, w 2013 r   na  kwotę  196 678 zł .

4) Program   Nr  4 „  Stop  wykluczeniu  cyfrowemu w mieście  Łomża  „ którego  realizację  określono  na lata  2011 – 2014 .

Całkowity  koszt   Projektu wynosi  6 374 516 złotych. Wydatki poniesione  w latach   poprzednich  131 740  zł . Na  lata  prognozowane zaplanowano  wydatki  :  w  2012 r.  na  kwotę  3 039 676  zł ,  w  2013  r. w wysokości  2 850 169  zł  , w 2014 r. na kwotę   352 931  zł .

W  roku  2010  Miasto Łomża  aplikowało    o środki  z Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  z Programu  Operacyjnego  Innowacyjna  Gospodarka .

Działanie  8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu  cyfrowemu – elnclusion  na realizację  projektu  pod nazwą „  Stop   wykluczeniu  cyfrowemu  w mieście  Łomża „  Celem projektu  jest  przeciwdziałanie  wykluczeniu  cyfrowemu  mieszkańców  przez  dostarczenie  Internetu, budowę  infrastruktury  ICT, przeprowadzenie  szkoleń z zakresu  technik teleinformatycznych  i innych  umiejętności   niezbędnych  dla świadczenia  pracy  na odległość lub  skutecznej  edukacji przez  Internet, z podstaw  obsługi  komputera ,  akcję  promocyjną propagującą korzyści  z dostępu  do   szerokopasmowego  Internetu.  Grupą  docelową  projektu będą  mieszkańcy Łomży  z gospodarstw   domowych spełniających kryterium  dochodowe, które  do   upoważnia  osoby do  otrzymania  wsparcie w   ramach systemu pomocy  społecznej i  systemu  świadczeń  rodzinnych   dzieci  i młodzież  ucząca się z rodzin  o trudnej  sytuacji  materialnej  i społecznej oraz  publiczne  placówki oświatowo – wychowawcze, jednostki  kultury i  szkoły  publiczne z terenu  miasta Łomża.

W  dniu  22 września   2011 r.  została  podpisana   umowa   o  dofinansowanie  Projektu.

Wielkość planowanych nakładów bieżących w tym dziale przedstawia się następująco:

5) Program Nr 1 „ Rozwijamy umiejętności uczniów klas I-III” w 100% finansowany ze środków EFS, współfinansowany ze środków   U E  85%   i BP 15%. Wartość całkowita projektu wynosi 590.841 zł. Planowane nakłady na 2012 r. wynoszą 442.011 zł., na 2013 r. 148.830 zł.

6) Program Nr 2 „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”

W październiku 2010 r. Miasto Łomża aplikowało o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion na realizację projektu pod nazwą „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców przez: dostarczenie Internetu; budowę infrastruktury ICT; przeprowadzenie szkoleń z zakresu technik teleinformatycznych i innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy na odległość lub skutecznej edukacji przez Internet, 
z podstaw obsługi komputera; akcję promocyjną propagującą korzyści z dostępu do szerokopasmowego Internetu. Grupą docelową projektu będą mieszkańcy Łomży 
z  gospodarstw domowych spełniający kryterium dochodowe, które to upoważnia osoby do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej i systemu świadczeń rodzinnych, dzieci i młodzież ucząca się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i społecznej oraz publiczne placówki oświatowo-wychowawcze, jednostki kultury i szkoły publiczne z terenu miasta Łomża.

wydatki bieżące wydzielone z programu inwestycyjnego na łączna kwotę 1 234 697 zł. Planowane nakłady bieżące na 2012 r. wynoszą – 339 706 zł, na 2013 r. – 550 520 zł, a na 2014 r. – 344 471 zł.

II Programy, projekty lub zadania pozostałe.

Planowane   nakłady   na  projekty  lub  zadania  pozostałe  wynoszą  19 746 039 złotych.  Poniesione    nakłady  w  2011 roku  wyniosły   299 039 zł ,  pozostało do   wykonania  w  latach  2012 – 2013 – 19 447 000 złotych   .

Na  przedsięwzięcia  te   składają  się  następujące   programy :

1)  Program Nr 1 „ Rewitalizacja  Starego  Rynku” którego realizację  określono  na  lata 2012  - 2013 . Nakłady  ogółem  oszacowano  na  kwotę   8 179 729 zł, z czego; poniesiono  wydatki  w  latach  poprzednich  w  kwocie 179 729  zł  . Na okres  prognozowany  zaplanowano  wydatki : w 2012 r. na  kwotę 2 050 000 zł  , w roku 2013   na kwotę  5 950 000 zł .

2) Program  nr 2  „ Termomodernizacja  placówek  oświatowych  w Łomży  na  lata  2012 r.- 2013 ( SP Nr 10, PG Nr 2)  Zaplanowany  wydatek  ogółem  na kwotę 7 823 310  zł., w tym :   realizowano w 2011 r.   na  kwotę 119 310 zł. Przewiduje się zrealizować w 2012 r.  kwotę 2 194 000  zł  ,  w   2013  r. na  kwotę 5 510 000  zł.

3) Program  nr 3  „ Termomodernizacja  placówek  oświatowych  w Łomży  na  lata  2012 r.- 2013 ( Bursa Szkolna Nr 1)  Zaplanowany  wydatek  ogółem  na kwotę  3 743 000 zł., w tym :   przewiduje się zrealizować w 2012 r.  kwotę 3 743 000 zł .

Za  wyjątkiem  roku  2013  ,  który  nie  jest  obowiązującym   dla    uzyskania     zgodności    wskaźnika  z    ustawy  o  finansach  publicznych  ,  projektowane   budżety  w latach     2014   - do 2024   posiadają   dopuszczalne   wskaźniki  spłaty  w  myśl  art. 243   oraz  relacji  wskaźników średnio  arytmetycznych   obliczonych    dla   ostatnich  trzech  lat .

W I półroczu wykonano dochody budżetowe w kwocie 130.077.127,97 złotych  co stanowi 50,79 % rocznego planu z tego dochody majątkowe 4.563.402,31 złotych co stanowi 16 % rocznego planu.

W I półroczu zrealizowano wydatki budżetowe na kwotę 112.902.829,72 złotych  co stanowi 41,35 % rocznego planu z tego wydatki majątkowe 1.997.291,79 złotych co stanowi 4 % rocznego planu.

Nie zaciągnięto żadnych kredytów ani pożyczek.

W okresie I półrocza dokonano spłaty zadłużenia z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 5.569.435,84 złotych.

Zadłużenie miasta na koniec I półrocza kształtuje się w wysokości 72.237.563,97 złotych .